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Vmesno vrednotenje SLR LAS s CILjem
2020
Idrija, februar - marec 2021
V programskem obdobju 2014-2020, sta spremljanje in vrednotenje Strategije lokalnega razvoja  obvezni vsebini, ki jih mora izvajati LAS in s tem omogočiti, da se prilagodijo vsa odstopanja od zastavljenih ciljev in da se ugotovi, v kolikšni meri je bila izvedena Strategija lokalnega razvoja.
Za obdobje do 31. 12. 2020, je potrebno v skladu s SLR LAS s CILjem izvesti vmesno vrednotenje SLR.  Z vmesnim vrednotenjem, pri katerem se sistematično in objektivno oceni rezultate in vplive operacij oz. programov, se ugotovi v kolikšni meri je bila izvedena SLR. Za vrednotenje so zelo pomembni podatki, pridobljeni s spremljanjem SLR. Vrednotilo se je obvezne kazalnike na ravni CLLD za EKSRP in ESRR sklad in specifične kazalnike na ravni LAS s CILjem. Poleg tega je LAS spremljal tudi  specifične teme vrednotenja, ki so: število podprtih partnerstev, število deležnikov na lokalni ravni, vključenih v izvajanje operacij CLLD,  kdo so upravičenci, ki so se prijavili na javni poziv, na katerem tematskem področju (ukrepu) ni prijav, teritorialna pokritost, ipd.), ki bodo prispevali h kakovosti vrednotenja SLR. 

LAS s CILjem bo o rezultatih vrednotenj informiral in obveščal naslednje ciljne skupine:

·  organe LAS s CILjem (skupščina ali upravni odbor), 

·  partnerjev vključene v izvajanje operacij (projektov),

·  druge deležnike na območju LAS (širša javnost).   

Ciljne skupine se bo o vrednotenju SLR obveščalo na sestankih in sejah ter na spletni strani LAS s CILjem.
Finančni načrt Izvajanje SLR LAS s CILjem: 
Dinamika črpanja sredstev za posamezne podukrepe po letih (črpanje sredstev s strani pristojnega ministrstva):

	Podukrep
	Sklad (EU + SLO)
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Predvidena sredstva do 2023
	% 

Počrpanih sredstev

	Pripravljalna podpora
	EKSRP/ESRR
	0
	20.000,00 EUR
	0
	0
	100%
	20.000,00 EUR
	100%

	Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost
	EKSRP
	0
	0
	0
	19.782,62 EUR
	70.440,84 EUR
	788.670,00 EUR


	11,44%

	
	ESRR
	0
	0
	136.094,84 EUR


	84.278,61 EUR


	60.518,13 EUR


	600.825,89 EUR
	46,75%

	Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine
	EKSRP
	0


	0


	0


	64.951,24 EUR


	166.855,69 EUR


	572.417,99 EUR
	40,50%

	
	ESRR
	0
	0


	7.000 EUR
	0
	36.999,89 EUR
	44.000,00


	100%

	Podpora za tekoče stroške in stroške animacije
	EKSRP
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	/

	
	ESRR
	12.322,23 EUR
	58.787,77 EUR
	47.406,00 EUR
	47.386,94 EUR
	49.981,93 EUR
	331.756,00
	47,35%

	Skupaj
	
	12.322,23 
	78.787,77
	190.500,84
	216.399,41
	384.796,48
	2.357.669,88
	37,44%


	Podukrep
	Sklad       
	2016

dejanska dinamika
	2017

dejanska dinamika
	2018 dejanska dinamika
	Predvidena sredstva po SLR (do leta 2023)
	% 

Počrpanih sredstev

	Pripravljalna podpora
	EKSRP/ESRR
	0
	20.000,00 EUR
	0
	20.000,00 EUR
	100%

	Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost
	EKSRP
	0
	0
	0
	788.670,00 EUR
	0

	
	ESRR
	0
	0
	136.094,84 EUR
	494.354,00 EUR
	27,35%

	Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine
	ESRR
	0
	0
	7.000,00 EUR
	44.000,00 EUR
	15,91%

	Podpora za tekoče stroške in stroške animacije
	ESRR
	12.322,23 EUR
	58.787,77 EUR
	47.406,00 EUR
	331.756,00 EUR
	35,73%

	Skupaj
	
	12.322,23 EUR
	78.787,77 EUR
	190.500,84 EUR
	1.678,780 EUR
	16,78%


Načrtovana in dejanska razdelitev sredstev po posameznih tematskih področjih ukrepanja po letih (za podukrepa Podpora z izvajanje operacij v okviru SLR in priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS):

	Tematsko področje
	Sklad
	2016
	2017 načrtovano
	2017

dejanska razdelitev
	2018 načrtovano
	2018 dejanska razdelitev

	Ustvarjanje delovnih mest
	EKSRP
	0
	0
	0
	20.000,00 EUR
	0

	
	ESRR
	0
	9.350,00 EUR
	0
	81.437,50 EUR
	81.383,01 EUR

	Razvoj osnovnih storitev 
	EKSRP
	0
	0
	0
	122.050,00 EUR
	0

	Varstvo okolja in ohranjanje narave
	EKSRP
	0
	0
	0
	35.000,00 EUR
	0

	
	ESRR
	0
	0
	0
	0
	0

	Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin
	EKSRP
	0
	0
	0
	0
	0

	
	ESRR
	0
	0
	0
	36.362,90 EUR
	61.711,83 EUR

	Skupaj
	
	0
	9.350,00 EUR
	0
	294.850,40 EUR
	143.094,84 EUR


	Tematsko področje
	Sklad
	2019 načrtovano
	2019

dejanska razdelitev
	2020 načrtovano
	2020 dejanska razdelitev

	Ustvarjanje delovnih mest
	EKSRP
	2
	2
	3
	3

	
	ESRR
	2
	2
	3
	3

	Razvoj osnovnih storitev 
	EKSRP
	17
	17
	9
	9

	Varstvo okolja in ohranjanje narave
	EKSRP
	3
	3
	3
	3

	
	ESRR
	0
	0
	0
	0

	Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin
	EKSRP
	30
	30
	210
	210

	
	ESRR
	65
	85
	85
	146

	Skupaj
	
	170
	139
	313
	374


Podukrep: Pripravljalna podpora namenjena za aktivnosti izdelave SLR, je bila s strani ministrstev izplačana v letu 2017, v obdobju 2018-2020 ni bilo predvidenih sredstev iz tega podukrepa. 
Podukrep: Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.  V letu 2017 je LAS s CILjem prejel tri pozitivne odločbe za projekte sodelovanja LAS, sofinancirane iz EKSRP sklada v višini 146.060,69 EUR (Odprta vrata kmetij, Novi izzivi slovenske drobnice, Med-o-vita). Projekti so se izvajali od decembra 2017 do aprila 2020. V nadaljevanju je LAS pridobil še pet pozitivnih odločb za projekte sodelovanja LAS, sofinancirane iz EKSRP sklada v višini 426.357,31 EUR (Digitalne rešitve ZA izzive podeželja, Domača in umetnostna obrt – dediščina in sodobnost, E-nostavno na kolo, Centri interpretacije zavarovanih območij in Roko-delci)  Dva zahtevka operacij Novi izzivi slovenske drobnice in Med-o-vita, sta bila potrjena v letu 2018, izplačana pa v letu 2019.  V 2019 je bilo skupaj izplačanih za 45.619,43 EUR zahtevkov (tudi za projekt Odprta vrata kmetij). V 2020 je bilo izplačanih 166.855,69 EUR in sicer za projekte Med-o-vita, Novi izzivi slovenske drobnice, Domače in umetnostne obrti in Odprta vrata kmetij. Za projekte iz EKSRP sklada, je bilo potrebno kandirati na razpisu MKGP, zato ta sredstva niso vključena v finančnih podatkih SLR LAS s CILjem (dodatna sredstva, ki so se pridobila na območju). V letu 2018 se je zaključil projekt Zgodbe rok in krajev iz ESRR sklada, ki je bil tudi izplačan v višini 7.000,00 EUR. V letu 2020 se je zaključil še projekt Dediščina prve svetovne vojne – Pot miru in bil izplačan v višini: 36.999,89 EUR.
Za projekte sodelovanja LAS je LAS s CILjem namenil 44.000 iz denarja za izvajanje SLR (ESRR sklad), dodatno pa je pridobil na razpisih še 572.417,99 EUR iz sredstev EKSRP sklada.
Podukrep: Podpora za tekoče stroške in animacijo. 
Vodilni partner LAS s CILjem, ICRA d.o.o. Idrija v skladu z finančnim planom in letnim načrtom aktivnosti izvaja vodenje in delovanje LAS s CILjem. LAS v skladu s predvidenim planom vlaga zahtevke za tekoče stroške in stroške animacije. Del načrtovanih sredstev iz leta 2016 se je prenesel v leto 2017 in bil realiziran. V letih 2018-2020, je črpanje potekalo v skladu s predvidenimi sredstvi.
Dinamika črpanja sredstev za posamezne podukrepe po letih in razdelitev sredstev po posameznih tematskih področjih ukrepanja, ki je bila načrtovana ob pripravi SLR, se  razlikuje od dejanskega stanja predvsem zaradi zamika izvajanja programa in črpanja sredstev na ravni države. 
Podukrep: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

Operacije LAS s CILjem:
V letu 2017 so se izvajale tri operacije LAS s Ciljem (Formica Cerkno – Idrija – Logatec, Dobimo se na tržnici in Vključevanje ranljivih skupin v urbanih naseljih na območju LAS s CILjem), ki jih je koordinirala ICRA d.o.o. Idrija. Aktivnosti operacij Formica Cerkno – Idrija – Logatec in  Dobimo se na tržnici, so se zaključile v decembru 2017, operacija Vključimo se, pa se je nadaljevala v letu 2018. V letu 2018 so bile tudi izplačane (2. zahtevek operacije Vključimo se, je bil oddan v letu 2019). V vseh treh operacijah, so kot partnerji sodelovali LAS s CILjem in Občine vključene v LAS (Cerkno, Idrija, Logatec). Operacije so bile pripravljene na podlagi potreb območja, ki so se izkazale ob pripravi SLR LAS s CILjem (vključevaje ranljivih skupin, trženje lokalnih produktov, vzpostavitev coworkingov,..). Vse tri operacije so bile sofinancirane iz ESRR sklada v skupni višini 79.394,40 EUR. V letu 2018 se je na MGRT prijavilo in tudi začelo izvajati operaciji Formica 2 in Dobimo se na tržnici 2, ki po aktivnostih predstavljata nadaljevanje predhodnih operacij in imata kot zastavljena kazalnika vzpostavitev dveh delovnih mest.  V letu 2019 sta se izvajala poleg Formica 2 in Dobimo se na tržnici 2, izvajala tudi projekta Formica 3 Cerkno – Idrija ​- Logatec in Dobimo se na tržnici 3, ki sta se nadaljevala tudi v letu 2020. V letu 2020 so se začeli izvajati Dediščina vojnega obdobja 20. stoletja (se je zaključil v 2020), Naokoli, Krepitev skupnosti, Formica 4 Cerkno-Idrija - Logatec in Dobimo se na tržnici 4.
Operacije izbrane na javnem pozivu LAS s CILjem:

1. javni poziv LAS s CILjem je bil objavljen 29. 12. 2016 in zaključen 15. 2. 2017. Za oba sklada je bilo razpisanih 404.708,47 EUR. Na javni poziv je bilo prijavljenih 16 operacij. Tri za ESRR sklad in 13 za EKSRP sklad. Dve vlogi sta bili s stani ocenjevalne komisije zavrženi. Skupna zaprošena vrednost vseh prijavljenih operacij je znašala 321.305,60 EUR. Od tega je bilo zaprošenih sredstev za ESRR sklad v skupni vrednosti 256.145,35 EUR, za EKSRP sklad pa 65.160,25 EUR.
Za EKSRP sklad je bilo najmanj zaprošenih sredstev na ukrepih Ohranjanje, varovanje ali primerna raba naravnih virov in Vzpostavljanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest. Na ukrepih Razvoj novih turističnih produktov in storitev ter Ohranjanje in oživljanje dediščine območja, pa je bila višina zaprošenih sredstev višja od višine razpisanih sredstev. 
Za ESRR sklad je bilo najmanj projektnih prijav na ukrepu Vzpostavljanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest, največ pa na ukrepu Aktivacija potencialov ranljivih skupin, kjer je bila višina zaprošenih sredstev višja od višine razpisanih sredstev.

S strani pristojnih ministrstev so bili iz ESRR sklada potrjeni trije projekti, ki so bili v letu 2018 zaključeni in izplačani v višini 73.063,34 EUR. Iz EKSRP sklada, pa sta bila za izvajanje v letu 2018 potrjena dva projekta, za katera sta bila v letu 2018 oddana dva zahtevka na ARSKTRP, ki pa še nista bila potrjena in izplačana.   
2. javni poziv LAS s CILjem je bil objavljen 31. 8. 2018 in zaključen 2. 11. 2018. V 2. javnem pozivu, je bilo za oba sklada razpisanih 769.310,00 EUR. Na javni poziv je bilo prijavljenih 14 operacij. Od tega je prispela ena operacija za sofinanciranje iz ESRR sklada, ostalih 13 pa za sofinanciranje iz EKSRP sklada. Pri EKSRP skladu je bila ena vloga s stani ocenjevalne komisije zavržena, ena pa ni dosegla dovolj točk za sofinanciranje, tako da je bilo za sofinanciranje izbranih 12 projektov, ki pa še niso potrjeni s strani pristojnih ministrstev.

Za EKSRP sklad so v celoti ostala nepokorščina sredstva na ukrepu Izboljšanje kakovosti življenja na podeželju. Sredstva so ostala tudi na drugih ukrepih, razen ukrepu Razvoj novih turističnih produktov in storitev, kjer je zmanjkalo sredstev za realizacijo vseh projektnih aktivnosti. 

Pri ESRR skladu bo prijavljena operacija sofinancirana iz ukrepa Vzpostavljanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest, na ostalih razpisanih ukrepih pa ni bilo prijav, tako da so sredstva ostala neporabljena.

Višina razpisanih in zaprošenih sredstev za ESRR sklad (1. in 2. JP LAS s CILjem)

	Tematsko področje
	Ukrepi
	Višina razpisanih nepovratnih sredstev

1. JP
	Višina zaprošenih sredstev

1. JP
	Višina razpisanih nepovratnih sredstev

2. JP
	Višina zaprošenih sredstev

2. JP

	USTVARJANJE NOVIH DELOVNIH MEST 
	Vzpostavljanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest 
	108.222,06 EUR 
	27.320,62 EUR
	76.998,00 EUR
	25.276,21 EUR

	VEČJA VKLJUČENOST MLADIH, ŽENSK IN DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN 
	Aktivacija potencialov ranljivih skupin 
	36.617,81 EUR 
	37.839,63 EUR
	16.543,00 EUR
	0

	VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE


	Ohranjanje, varovanje ali primerna raba naravnih virov
	0
	0
	25.137,00 EUR
	0

	Skupaj razpisanih nepovratnih sredstev (sklad ESRR)


	144.839,87 EUR 
	65.160,25 EUR
	118.679,00 EUR
	25.276,21 EUR


Ostanek sredstev na ESRR skladu 93.401,79 EUR.

	Višina razpisanih in zaprošenih sredstev za EKSRP sklad (1. in 2. JP)

Tematsko področje
	Ukrepi
	Višina razpisanih nepovratnih sredstev
	Višina zaprošenih sredstev

1. JP
	Višina razpisanih nepovratnih sredstev

2. JP
	Višina zaprošenih sredstev

2. JP

	USTVARJANJE NOVIH DELOVNIH MEST 
	Vzpostavljanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest 
	52.789,50 EUR
	29.305,96 EUR
	245.152,00 EUR
	39.998,80 EUR

	RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV 
	Razvoj novih turističnih produktov in storitev 
	55.942,01 EUR
	58.072,64 EUR
	92.091,00 EUR
	108.784,76 EUR

	
	Ohranjanje in oživljanje dediščine območja 


	 58.637,04 EUR
	59.906,01 EUR
	114.579,00 EUR
	89.351,44 EUR

	
	Izboljšanje kakovosti življenja na podeželju
	0 EUR
	0 EUR
	30.804,00 EUR
	0 EUR

	VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE 
	Ohranjanje, varovanje ali primerna raba naravnih virov 
	92.500,05 EUR
	10.754,69 EUR
	109.613,00 EUR
	74.127,25 EUR

	VEČJA VKLJUČENOST MLADIH, ŽENSK IN DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN
	Aktivacija potencialov ranljivih skupin
	0 EUR
	0 EUR
	58.392,00 EUR
	51.067,66 EUR

	Skupaj razpisanih nepovratnih sredstev (sklad EKSRP)


	259.868,60 EUR 
	158.039,30 EUR
	650.631,00 EUR
	363.329,91 EUR


Ostanek sredstev na EKSRP skladu 287.301,09 EUR

Skupaj ostanek sredstev iz ESRR in EKSRP sklada: 380.702,88 EUR. 
Skupaj višina razpisanih in zaprošenih sredstev 
	Tematsko področje
	Ukrepi
	Sklad
	Višina razpisanih nepovratnih sredstev 1 in 2 JP
	Višina zaprošenih sredstev

1 in 2 JP
	Ostanek sredstev po ukrepih

	USTVARJANJE NOVIH DELOVNIH MEST 
	Vzpostavljanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest 
	ESRR
	185.220,06 EUR
	52.596,83 EUR
	132.623,23 EUR

	
	
	EKSRP
	297.941,50 EUR
	69.304,76 EUR
	228.636,74 EUR

	RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV 
	Razvoj novih turističnih produktov in storitev 
	EKSRP
	148.033,01 EUR
	166.857,40 EUR
	-18.824,39 EUR

	
	Ohranjanje in oživljanje dediščine območja 


	EKSRP
	 173.216,04 EUR
	149.257,45 EUR
	23.958,59 EUR

	
	Izboljšanje kakovosti življenja na podeželju
	EKSRP
	30.804,00 EUR
	0,00 EUR
	30.804,00 EUR

	VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE 
	Ohranjanje, varovanje ali primerna raba naravnih virov 
	ESRR
	25.137,00 EUR
	0,00 EUR
	25.137,00 EUR

	
	
	EKSRP
	202.113,05 EUR
	84.881,94 EUR
	117.231,11 EUR

	VEČJA VKLJUČENOST MLADIH, ŽENSK IN DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN
	Aktivacija potencialov ranljivih skupin
	ESRR
	53.160,81 EUR
	37.839,63 EUR
	15.321,18 EUR

	
	
	EKSRP
	58.392,00 EUR
	51.067,66 EUR
	7.324,34 EUR

	Skupaj razpisanih nepovratnih sredstev (ESRR in EKSRP)


	
	1.174.017,47 EUR
	611.805,67 EUR
	


Rezultati vrednotenj za leto 2018:  

Napredovanje proti ciljnim kazalnikom LAS s CILjem in obveznim kazalnikom posameznega sklada:
EKSRP SKLAD

	Kazalniki 
	Mejnik na dan 31.12.2018
	Dosežena vrednost kazalnikov na dan 31. 12. 2018
	Dosežena vrednost kazalnikov na dan 31. 12. 2020
	Ciljna vrednost kazalnika na dan   

   31. 12. 2023

	Število ustvarjenih delovnih mest
	0


	0
	0
	0



	Število aktivnosti, ki pripomorejo k ustvarjanju delovnih mest
	1


	1
	2
	20



	Število novih turističnih produktov ali storitev
	0
	0
	8


	8



	Število enot dediščine na območju, ki so bile ohranjene ali jim je bila dodana vsebina
	1
	1
	8


	38



	Število novih pristopov ali aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja na podeželju
	0
	0
	0


	1



	Število uvedenih praks ali pristopov za ohranjanje, varovanje ali primerno rabo naravnih virov
	0


	0
	2


	7

	Število vključenih posameznikov iz ranljivih skupin
	0


	0
	0


	465

	Število zaključenih operacij v primerjavi z odobrenimi operacijami
	0


	0


	3


	12



	Število novo ustvarjenih mest
	0
	0
	0
	0

	Delež dodeljenih sredstev v odločitvi o potrditvi operacije v primerjavi z določenim finančnim okvirjem
	6%


	7%


	81,43%


	100%



	Delež izplačanih sredstev v primerjavi z dodeljenimi sredstvi v odločitvi o potrditvi operacije
	0%


	0


	12,17%
	100%




ESRR SKLAD
	Kazalniki 
	Mejnik na dan 31.12.2018
	Dosežena vrednost kazalnikov na dan 31. 12. 2018
	Dosežena vrednost kazalnikov na dan 31. 12. 2020
	Ciljna vrednost kazalnika na dan   

   31. 12. 2023

	Število novo ustvarjenih delovnih mest
	2
	2
	4


	4

	Število aktivnosti, ki pripomorejo k ustvarjanju delovnih mest
	2
	10
	13
	9

	Število uvedenih praks ali pristopov za ohranjanje, varovanje ali primerno rabo naravnih virov
	0
	0
	0
	1

	Število vključenih posameznikov iz ranljivih skupin
	200
	1244
	1475
	220

	Število deležnikov na lokalni ravni, vključenih v izvajanje CLLD
	8
	45
	45
	12

	Število zaključenih operacij v primerjavi z odobrenimi operacijami
	2
	6
	12
	10

	Delež dodeljenih sredstev v odločitvi o potrditvi operacije v primerjavi z določenim finančnim okvirjem*
	20%
	26,97%
	42,33%
	100%

	Delež izplačanih sredstev v primerjavi z dodeljenimi sredstvi v odločitvi o potrditvi operacije
	20%
	98,57%
	39,02%


	100%


Pri obeh skladih so bili do 31. 12. 2018 doseženi oziroma preseženi vsi zastavljeni kazalniki oz. mejniki potrjeni v SLR.  V letu 2020 smo preverili začasno stanje na področju izpolnjevanja kazalnikov iz SLR
Analiza javnih razpisov LAS s CILjem

V izvedeno analizo so vključeni podatki iz izbranih projektov 2. JP, vsi so potrjeni s strani pristojnih ministrstev.

Število podprtih partnerstev (projektov iz 1. JP): 5
EKSRP sklad: Franja nas povezuje, G(r)ozd za prihodnost.
ESRR sklad: Startap! Idrija – Cerkno, Aktivirajmo se, Povezovanje urbanih naselij občine Logatec.
Število podprtih partnerstev (projektov iz 2. JP): 12
EKSRP sklad: i-DEnDI, Odkrijmo žgalnice, MC Mobil, E-KOLOško KOLOvratenje, Krovna destnacijska znamka Idrija, Gartlc, Kulturna dediščina kot poslovna priložnost, Prenove idrijskih rudarskih hiš II (PIRH - II), Sestavljamo čisto okolje Občine Logatec, Prijazni do okolja (lokalno z manj odpadki), Medeni krog.


ESRR sklad:  Zmanjšaj!
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Več prijav s strani prijaviteljev je bilo na kmetijskem skladu (razpisanih tudi več sredstev). Na 1. JP je bilo za EKSRP prijavljenih 13 projektov a so kasneje partnerji odstopili, tako da je ARSKTRP odločala o potrditvi dveh projektov.  Na 2. JP je bilo iz EKSRP sklada izbranih 11 projektov, ki pa še niso bili potrjeni s strani ARSKTRP.
Število deležnikov (partnerjev) vključenih v izvajanje operacij 

[image: image2.png]80

70

60

Stevilo deleznikov vkljuéenih v izvajanje projektov

Skupaj

m EKSRP

W ESRR




V projektih iz obeh razpisov je sodelovalo/sodeluje 72 partnerjev. Od tega jih je 55 vključenih v projekte iz EKSRP sklada, 17 pa iz ESRR sklada. Nekateri partnerji sodelujejo v več projektih in so v zbranih podatkih šteti večkrat (kot partner v posameznem projektu).
Struktura upravičencv potrjenih na javnih pozivih
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Največ upravičencev posameznih projektov izhaja iz javnega sektorja (20), sledi gospodarski sektor (16) in nato civilni sektor (15). VP LAS s CILjem je vsem sektorjem omogočil enakovredno obravnavo (svetovanja). Razlog, da kot partner v projektih prevladuje javni sektor je najverjetneje v razpoložljivi kadrovski kapaciteti, ki ima tudi izkušnje s prijavami oz. sodelovanjem v tovrstnih projektih.

Teritorialna pokritost – lokacije partnerjev v projektih 
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Največ partnerjev projektov izhaja iz občine Idrija (25), sledi občina Logatec (15), 10 iz Občine Cerkno ter 3 partnerji, ki imajo sedež v Ljubljani, delujejo pa na območju LAS s CILjem. (V teh podatki so nekateri partnerji, ki sodelujejo v več projektih oz. so uspešno kandidirali na obeh razpisih šteti kot partner v posameznem projektu). Animacija s strani LAS, je potekala v vseh treh občinah v enakovrednih deležih. Morda je razlog v predhodnih izkušnjah sodelovanja v tovrstnih projektih oz. samoiniciative deležnikov v posamezni občini.
Evalvacija rezultatov anketnih vprašalnikov
Na podlagi elevacijskih vprašalnikov, ki smo jih pridobili s strani partnerjev projektov odobrenih na 2. javnem pozivu LAS s CILjem in projektov sodelovanja LAS ter projektov LAS, so bili zbrani naslednji odgovori, rezultati in predlogi, na podlagi katerih se bo načrtovalo nadaljnje aktivnosti, ki bodo strmele k čim optimalnejšemu delovanju VP LAS s CILjem, izvajanju projektov in SLR. Na vprašanja so odgovarjali tako upravičenci, ki so že zaključili s projekti, kot tudi upravičenci med izvajanjem projekta. Njihove rezultate predstavljamo ločeno.
IZVAJANJE OPERACIJ:
Vodilni partner LAS s CILjem si prizadeva in si bo še naprej prizadeval, da upravičencem oz. partnerjem čim bolj poenostavi postopke v kolikor je to mogoče, da bodo še vedno v sladu z merili pristojnih ministrstev (na nekatere postopke predpisane s strani ministrstev ni mogoče vplivati oz. se jih ne da poenostaviti). Prizadeval si  bo za ustrezno in natančno posredovanje informacij prijaviteljem in partnerjem.  
Izvedli smo anketo med upravičenci, ki so že zaključili z izvajanjem projekta in upravičenci, ki projekt šele izvajajo. Glede na nekoliko različne aktualne vsebine, se tudi anketi ponekod med seboj razlikujeta. Rezultate obeh anket predstavljamo v nadaljevanju. Kjer je mogoče smo rezultate pripravili primerjalno.

· Kako vam koristi podpora s strani VP LAS s CILjem?
	Med izvajanjem projekta
	nič
	malo
	zelo
	najbolj

	Delavnice o pravilnosti izvedbe projektov
	1
	1
	3
	6

	Pisna navodila
	0
	2
	3
	6

	Individualna svetovanja (telefonsko/individ. razgovori)
	0
	1
	2
	8

	Kontrola ob zahtevku
	1
	1
	4
	5

	drugo
	0
	0
	0
	0


	Ob zaključku izvajanja projekta
	nič
	malo
	zelo
	najbolj

	Delavnice o pravilnosti izvedbe projektov
	3
	0
	10
	5

	Pisna navodila
	0
	0
	15
	3

	Individualna svetovanja (telefonsko/individ. razgovori)
	0
	0
	6
	12

	Kontrola ob zahtevku
	0
	1
	8
	8

	drugo
	0
	0
	0
	0


· Več pomoči bi potrebovali pri:

	Med izvajanjem projekta
	Da
	Ne
	To ni v pristojnosti LAS

	Označevanja in uporabe pravilnih znakov
	5
	6
	0

	Informiranja o pravočasni izvedbi aktivnosti
	5
	6
	0

	Izvajanja ZJN3
	2
	5
	4

	Pri izpolnjevanju zakonodaje, ki ni vezana na LAS
	1
	4
	6

	Pri zagotavljanju ustreznosti pogojev v okviru LAS
	5
	4
	1

	Pri finančnih in računovodskih zadevah
	5
	3
	3

	Pri pripravi poročila
	6
	5
	0

	Pri promociji projekta
	7
	4
	0

	Drugo:
	0
	0
	0


	Ob zaključku izvajanja projekta
	Da
	Ne
	To ni v pristojnosti LAS

	Označevanja in uporabe pravilnih znakov
	6
	12
	0

	Informiranja o pravočasni izvedbi aktivnosti
	2
	16
	0

	Izvajanja ZJN3
	4
	11
	3

	Pri izpolnjevanju zakonodaje, ki ni vezana na LAS
	1
	11
	6

	Pri zagotavljanju ustreznosti pogojev v okviru LAS
	5
	10
	0

	Pri finančnih in računovodskih zadevah
	2
	13
	3

	Pri pripravi poročila
	3
	13
	2

	Pri promociji projekta
	8
	9
	0

	Drugo:
	0
	0
	0


· Kakšno je vaše dosedanje sodelovanje z vodilnim partnerjem LAS
	Med izvajanjem projekta
	Nezadostno
	Zadostno
	Uspešno
	Zelo uspešno

	Prijava na javni poziv
	0
	1
	3
	6

	Izvajanje operacije
	0
	1
	3
	6

	Oddaja zahtevka
	0
	1
	1
	7


Ena opomba: Želeli bi več pomoči in razlage glede morebitnih sprememb in posebnosti, sploh v času epidemije.

	Ob zaključku izvajanja projekta
	Nezadostno
	Zadostno
	Uspešno
	Zelo uspešno

	Prijava na javni poziv
	0
	0
	5
	13

	Izvajanje operacije
	0
	0
	7
	11

	Priprava zahtevka
	0
	0
	7
	11


· Ocenite dosedanjo učinkovitost in uspešnost izvajanja operacije

	Med izvajanjem projekta
	neuspešno
	manj uspešno
	uspešno
	zelo uspešno

	Učinkovitost partnerstva
	0
	0
	10
	1

	Uspešnost izvajanja aktivnosti
	0
	1
	10
	0


· Katera orodja so po vašem mnenju najbolj učinkovita za sesznanitev potencialnih upravičencev s SLR in možnostmi financiranja projektov

	Med izvajanjem projekta
	Frekvenca

	Spletna stran
	1

	Predstavitve na dogodkih (sejmi, delavnice, tržnice)
	5

	Promocijski material
	0

	Lokalna glasila
	0

	Drugo
	5 – kombinacija vsega naštetega


	Po zaključku projekta
	Frekvenca

	Spletna stran
	3

	Predstavitve na dogodkih (sejmi, delavnice, tržnice)
	4

	Promocijski material
	0

	Lokalna glasila
	1

	Drugo
	4 – predstavitvene delavnice z deležniki, spletna stran, lokalni mediji

3- kombinacija vseh načinov

1-Občinske spletne strani, občinske novice, lokalni radio

1-Lokalna radijska postaja

1-loaklna radijska postaja, občinska spletna stran in objava v občinskih novicah


· Priporočila in mnenja upravičencev v času izvajanja projektov:

· Podkrepiti informiranje deležnikov, komuniciranje s potencialnimi deležniki na celotnem območju LAS s CILjem.

· Vrednotenje in evlavacija izvedenih projektov in rezulatatov, usmerjeno načrtovanje vsebin glede na podlage/izvedene projekte – nadaljevanje dela.

· Možnost izvajanja večjih investicijskih projektov.
· Ob koncu projekta so upravičenci navedli najbolj pozitivno ter najbolj negativno stvar, ki so jo pripisali vodilnemu partnerju.

Pozitivne:

· Odzivnost in osebno svetovanje kadarkoli je bilo potrebno (10)

· Sodelovanje pri prijavi na MGRT in urejanju dokumentacije (1)

· Hitra in učinkovita pomoč (2)

· Pomoč in sodelovanje pri usklajevanju (2)

· Informacije in nasveti (1)

· Delavnice (1)

Negativne:
· Spletna stran (2)

· Da LAS sam odpravi napako pri oddaji zahtevka in tega ne sporči upravičencu (3)

· Distanciranje od izvedbe projekta, projekt je morala samostojno izvati vodja projekta (1)

· Priporočila za vodilnega partnerja LAS s CILjem (po zaključku projekta):
· Manj papirnatega poslovanja, če je mogoče

· Prenova spletne strani

· Možnost preverjanja sprememb projekta v aplikaciji pred oddajo zahtevka.
· Usklajena FB promocija za različne projekte.
	Po zaključku projekta
	Ali se boste v prihodnje še odločili za izvajanje projektov v okviru SLR LAS s CILjem

	Da
	18

	Ne, ker…
	0


	Po zaključku projekta
	Kako bi ocenili dosedsanje izvajanje SLR v vašem LAS

	Zelo uspešno
	9

	Uspešno
	9

	Zadostno
	0

	Nezadostno 
	0


	Po zaključku projekta
	Ali so po vašem mnenju razpoložljiva finančna sredstva za izvajanje operacij v okviru posameznega razpisanega ukrepa  iz. 1. in 2. javnega poziva zadostna za doseganje ciljev iz SLR?

	Da
	5

	Ne
	4

	Ne vem/relativno
	9


· Upravičenci so ob zaključku izvajanja projekta navedli naslednje pomanjkljivosti pri izvajanju SLR ter predlagali rešitve:

· Prilagajanje SLR razmeram in spremembam v okolju.
· Pomanjkljiva promocija in informiranje o projektih. Vrednotenje in evalvacija izvedenih projektov in vsebin.

· Večji fokus na večje investicijske projekte, za kar bi morali drugače zastaviti strategijo v novem programskem obdobju. Obdržati manjše projekte, na katere bi se prijavljala društva
· Upravičence že zaključenih projektov smo vprašali tudi o tem na katerem tematskem področju bi želeli več sredstev

	Po zaključku projekta
	Na katerem tematskem področju oz. cilju iz SLR bi si želeli več sredstev ?


	Da
13
	Ne
1
	Ustvarjanje delovnih mest (vzpostaviti pogoje zaustvarjanje delovnih mest)

	Da
16
	Ne
2
	Razvoj osnovnih storitev (Razviti in oblikovati noveturistične produkte ali storitve. Ohraniti in oživiti dediščinoobmočja. Izboljšati kakovost življenja na podeželju).

	Da
13
	Ne
2
	Varstvo okolja in ohranjanje narave (Ohraniti, varovati in primerno rabiti naravne vire).



	Da
8
	Ne
5
	Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin(Aktivirati potenciale ranljivih skupin).


Povzetek evalvacije izvedbe SLR LAS s Ciljem

Črpanje sredstev: V obdobju 2018 - 2020 je črpanje potekalo kot je bilo predvideno. Večjih odstopanj ni bilo. LAS s CILJem je v skladu z izvajanjem SLR, vložil vloge za vsa razpoložljiva sredstva v okviru predvidene kvote, vključno z rezervo za uspešnost. Dodatno so bila v programskem obdobju pridobljena sredstva za 8 projektov sodelovanja LAS iz EKSRP sklada.
Izvedba  javnih pozivov: v letu 2016 in 2018, sta bila objavljena javna poziva LAS s CILjem, na katera je prispelo 30 vlog. Na ukrepu Razvoj novih turističnih produktov in storitev, je glede na prijave zmanjkalo sredstev. Veliko zanimanja je bilo tudi na ukrepu ohranjanje in oživljanje dediščine območja in Aktivaciji potencialov ranljivih skupin. Vsa razpisana sredstva so ostala neporabljena na ukrepih Izboljšanje kakovosti življenja na podeželju in Ohranjanje, varovanje ali primerna raba naravnih virov iz ESRR sklada. Iz obeh pozivov, je ostalo skupaj  380.702,88 EUR ne dodeljenih sredstev. Na podlagi rezultatov animacijskih delavnic na območju v letu 2019, se je odločilo, da se za razpoložljiva sredstva pripravi projekte LAS.
Doseganje zastavljenih kazalnikov in mejnikov do 31. 12. 2018 in v nadaljevanju:

Pri obeh skladih so bili do 31. 12. 2018 doseženi oziroma preseženi vsi zastavljeni kazalniki oz. mejniki potrjeni v SLR. V obdobju 2019 – 2020 so se dosegali zastavljeni mejniki skladno z izvedenimi operacijami in skladno z zabeleženim v strategiji. LAS mora do decembra 2023 doseči vse zastavljene kazalnike v SLR LAS s CILjem. 
Specifične teme vrednotenja JP LAS s CILjem:  

V sklopu izdelave vrednotenja, se je evalviralo tudi specifične teme: število podprtih partnerstev, število deležnikov vključenih v izvajanje projektov, strukturo upravičencev po sektorjih in teritorialno pokritost. Rezultati evalvacije, ki so nastali na podlagi pridobljenih podatkov iz 1. in 2. JP LAS s Ciljem, kažejo, da bo največ projektov izvedenih iz EKSRP sklada (v okviru SLR je predvidenih tudi več sredstev), v katerih bo sodelovalo tudi največ deležnikov. Med upravičenci jih največ izhaja iz javnega sektorja (kadrovske kapacitete s predznanjem izvajanja projektov). Največ partnerjev projektov izhaja iz občine Idrija, sledi občina Logatec in nato iz Občine Cerkno. V projektih sodelujejo tudi trije partnerji, ki imajo sedež v Ljubljani, delujejo pa na območju LAS s CILjem. V projektih LAS sodeluje LAS in vse tri lokalne skupnosti, glede na vsebino pa se v projekte vključujejo tudi drugi partnerji. Partnerji LAS 
Delovanje VP LAS s CILjem in izvajanje SLR:
Na podlagi izpolnjenih vprašalnikov je VP LAS s CILjem pridobil objektivno oceno svojega delovanja in izvajanja SLR, na podlagi katere bo ohranil oz. nadgradil pozitivne in poskušal popraviti, izboljšati negativne prakse.
Glede podpore vodilnega partnerja pri izvedbi projektov so vsem vključenim nudene individualne informacije. Dobijo jih kadarkoli jih potrebujejo. Zaradi velikega učinka in interesa pa bo vodilni partner med izvajanem projektov večkrat izvedel animacijske delavnice, ki bodo namenjene upravičencem v posameznem projektu. Animacijske delavnice bodo namenjene pregledu stanja na projektu in izvajanju nadaljnjih aktivnosti.

Pri preverjanju po potrebi po dodatni pomoči glede izvajanja projektov se je ugotovilo, da bi največ upravičencev potrebovalo pomoč pri promociji projektov, zato smo vse upravičence povabili, da posredujejo svoje informacije in nastale produkte, da jih predstavimo na spletni strani LAS. Posredovani material bo predstavljen na statičnem delu strani, po potrebi pa bodo dodane tudi informacije v rubriki novice. Če bodo upravičenci želeli izvesti kakšno manjšo nagradno igro, jim bomo ponudili promocijske produkte LAS s CILjem. 
Veliko upravičencev še vedno meni, da bi jim vodilni partner LAS moral pomagati tudi pri zadevah, ki sicer niso v pristojnosti LAS (npr. ZJN, gradbena zakonodaja, računovodstvo…). Vodilni partner LAS upravičencem nudi informacije, s katerimi razpolaga, tudi, če niso v pristojnosti LAS. To se bo počelo še naprej, obenem se bo upravičence večkrat opozorilo katere informacije niso v pristojnosti LAS in jih mora pridobiti drugje. 

Vzpostavila se je nova spletna stran LAS, ki operativno deluje in nudi potrebne informacije vsem upravičencem. Upravičenci in člani LAS so bili seznanjeni z novo spletno stranjo.  Vsi upravičenci nameravajo v nadaljevanju še prijavljati in izvajati projekte. V večini primerov se jim razpisana sredstva zdijo primerna, en upravičenec želi večje investicijske projekte, ki jih zaenkrat zaradi premajhne finančne podpore, LAS ne more izvajati. 

Ostale pripombe so izpostavili upravičenci vezano na lasten projekt in njihove individualne izkušnje. Splošna ocena izvajanja strategije in sodelovanja z vodilnim partnerjem je dobra. Vodilni partner se bo še naprej trudil izboljšati izkušnjo upravičencev ter jim v skladu s svojimi zmožnostmi svetovati in pomagati pri izvedbi projektov.
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